## Copertina
Scheda di monitoraggio quadrimestrale
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
ANAGRAFICA BENEFICIARIO
Nome
Ente Capofila | Comune di Pantelleria
Sede | Piazza Cavour n. 15 - 91017 Pantelleria
CF o Partita IVA | 0247990815
Responsabile | Dott. Salvatore Belvisi
Indirizzo | Piazza Cavour n. 15 - 91017 Pantelleria
Telefono | 0923695036
E-mail | sbelvisi@comunepantelleria.it
PEC | settorequarto@pec.comunepantelleria.it
Codice iPA | C_g315 c_g315
Numero complessivo di Amministrazioni partenariali | 3
Ente/i Cedente/i | Comune di Marsala
Ente/i Riusante/i | Comune di Pantelleria - Comune di Mazara del Vallo
Data inizio progetto | 2018-05-02
Data prevista conclusione | 2019-11-30
periodo di riferimento |  | 1° Quadrimestre | 2019
Nome Progetto
DAL CENTRO D’INFORMAZIONE TERRITORIALE SULLA DISABILITÀ VERSO UN SISTEMA ORGANIZZATIVO INNOVATIVO DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI MULTILIVELLO E PARTECIPATO

## Sintesi attuazione
Descrizione sintetica delle attività svolte nel periodo di riferimento
Nel periodo in esame è stata realizzata la contrattualizzazione di n. 8 risorse professionali esterne e si è avviat ala procedura di selezione per le n. 2 figure per le quali non erano pervenute candidature. Sono state avviate le procedure per l'acquisizione dei servizi esterni previsti da progetti relativi al monitoraggio e rendicontazione ed ai servizi di comunicazione. Le risorse professionali selezionate e contrattualizzate hanno avviato l'attività unitamente al personale interno individuato mediante ordini di servizio.
La descrizione deve evidenziare gli aspetti salienti di quanto realizzato nel periodo di riferimento non indugiando su dettagli che, laddove necessario potranno essere esplicitati nel foglio relativo alla descrizione dell'avanzamento delle singole attività
Criticità significative rilevate
L'insularità del Comune Capofila ha determinato la difficoltà nel reperire le risorse professionali previste dal progetto. Si sono dovute realzizare tre procedure di selezione per riuscirea selezionare tutte le 10 figure previste. In specifico per 8 figure professionali la procedura si è conclusa nel gennaio 2019, mentre per le ultime due nel mese di maggio 2019. In particolare le difficoltà nel reperire un esperto in ambito informatico, selezionato per utlimo, hanno rallentato anche le procedure di acquisto dei servizi informatici necessari al trasferimento della buona pratica. Sempre gli elementi di insularità hanno determinato che la prima procedura di acquisizione dei servizi di monitoraggio e rendicontazione si concludesse in maniera infruttuosa.
Indicare nel riquardo eventuali criticità, anche in questo caso, in forma sintetica. Il dettaglio, se necessario, sarà riportato nel riquadro relativo alle attività specifiche dove le problematiche si evidenziano concretamente
Eventuali esigenze di modifiche emerse (budget, composizione partenariato, cronoprogramma delle azioni etc.) rispetto alla scheda progetto approvata
E' stata richiesta ed ottenuta a una proroga del termine delle attività progettuali al 30/11/2019. in ragione delle criticità sopra esposte probabilmente sarà necessaria una ulteriore proroga
Indicare sinteticamente le esigenze di modifica che verranno esplicitate, eventualmente, nel successivo dettaglio delle attività

## Dettaglio Azioni
Azione A1 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato | Avvio della pianificazione operativa di progetto volta a definire il dettaglio delle attività, le risorse impiegate (organigramma/funzionagramma del progetto), la tempistica e la definizione delle relazioni e dei legami tra le diverse azioni. Definizione ed implementazione delle procedure di costituzione del gruppo di lavoro "interno" degli enti del partenariato.Definizione ed implementazione delle procedure di costituzione del gruppo di lavoro "esterno" Insediamento del gruppo di lavoro ad eccezione di n. 2 componenti del gruppo di lavoro esterno, incontri tecnico-operativi tra i componenti il gruppo di lavoro e riunioni tecniche con il Committente ed altri eventuali partner strategici del progetto. Definizione ed implementazione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi relativi al monitoraggio e rendicontazione e alla comunicazione | L'insularità del Comune capofila ha determinato delel difficoltà operative nel reperimento delle risorse umane esterne facendo si che per completare il gruppo di lavoro esterno si siano dovute realizzare ben tre procedure. Analogamente le difficoltà si sono risocntrate nella selezione dell'operatore economico cui affidare il servizio di monitoraggio e rendicontazione. Le difficoltà nel reperimento dell'esperto informatico del gruppo esterno ha determinato il ritardo nell'avvio delle procedure di acquisizione dei servizi informatici. | Mediante la reiterazione delle procedure si è riusciti a compeltare la selezione del gruppo di lavoro esterno e ad acquisire il servizio di monitoragigo e rendicontazione, nonché ad avviare le ulteriori azioni per l'acquisizione dei servizi di comunicazione ed informatici | Comune di Pantelleria
Il Riquadro è ripetuto per ogni singola azione prevista dalla Scheda Progetto. La descrizione di quanto realizzato dall'azione può limitarsi ad un breve resoconto di come le attività in essa previste interagiscano tra loro per contribuire all'avanzamento dell'Azione stessa. La descrizione delle attività svolte è rimandata all'apposito riquadro
Azione A2 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica | Avvio della formazione della Scheda del Progetto CID nella quale vengono esposte, schematicamente, le informazioni utili ai fini della ricerca e selezione della buona pratica da parte di enti interessati all’autonomo riuso del Progetto CID.Schema di programma operativo di lavoro, metodologie e strumenti e di cronoprogramma delle attività; | Le criticità segnalate in relazione all'azione A1 hanno determinato un ritardo anche sull'avio delle attiivtà dell'azione A2 | Si è cercato di intensificare l'attività del gruppo di lavoro | Comune di Marsala
Azione A3 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | Avvio della analisi di contesto e animazione territoriale per la costituzione di un sistema di rete fra i diversi attori sociali. | Le criticità segnalate in relazione all'azione A1 hanno determinato un ritardo anche sull'avio delle attiivtà dell'azione A3 | Si è cercato di intensificare l'attività del gruppo di lavoro | Comune di Pantelleria
Azione A4 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | Avvio analisi del funzionamento e dei risultati dell’attuazione del CID nella Città di Marsala al fine di identificare azioni atte a migliorare le caratteristiche salienti della buona pratica oggetto di trasferimento, quali ad es. le funzionalità, l’affidabilità, la robustezza, la trasferibilità. Avvio analisi degli ulteriori e potenziali ambiti/settori target (politiche di intervento rivolte a soggetti in condizioni di disagio/esclusione sociale) per i quali è possibile/ipotizzabile progettare ed attuare un "centro d'informazione territoriale". Avvio analisi delle specificità da considerare ai ifni dlel'adeguamento del modlelo CID all'ambito settore target identificato. Avvio della definizione e integrazioni da apportare al modello CID per la sua attuazione all'ulteriore ambito settore target | Le criticità segnalate in relazione all'azione A1 hanno determinato un ritardo anche sull'avio delle attiivtà dell'azione A4 | Si è cercato di intensificare l'attività del gruppo di lavoro | Comune di Marsala
Azione A5 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento | Elaborazione del piano di promozione e comunicazione interna ed esterna a supporto del processo di adozione della buona pratica | Le criticità segnalate in relazione all'azione A1 hanno determinato un ritardo anche sull'avio delle attiivtà dell'azione A5 | Si è cercato di intensificare l'attività del gruppo di lavoro | Comune di Pantelleria

## Dettaglio Attività
Azione A1 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato | 1 | Avvio della pianificazione operativa di progetto volta a definire il dettaglio delle attività, le risorse impiegate (organigramma/funzionagramma del progetto), la tempistica e la definizione delle relazioni e dei legami tra le diverse azioni |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-31 | Comune di Pantelleria
| 2 | Definizione ed implementazione delle procedure di costituzione del gruppo di lavoro "interno" degli enti del partenariato | Il Comune di Mazara del Vallo ed il Comune di Marsala hanno impiegato più tempo rispetto al previsto per la realizzazione del gruppo di lavoro interno | Il Comune capofila ha sollecitato l'adozione degli ordini di serviizo la personale interno | 2018-12-31 | 2019-04-30
| 3 | Definizione ed implementazione delle procedure di costituzione del gruppo di lavoro "esterno" | L'insularità del Comune capofila ha determinato delel difficoltà operative nel reperimento delle risorse umane esterne facendo si che per completare il gruppo di lavoro esterno si siano dovute realizzare ben tre procedure. In particolare solo nel giungo 2019 si è insediato l'esperto ionformatico del gruppo di lavoro esterno. | Mediante la reiterazione delle procedure si è riusciti a compeltare la selezione del gruppo di lavoro esterno nel mese di maggio | 2018-12-08
| 4 | Definizione ed implementazione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi necessari all'attuazione del progetto (definizione di bandi/capitolati di gara ed espletamento delle procedure di scelta del contraente ai sensi del Dlgs. 50/2016 e smi, da parte dell'ente capofila per il servizio di monitoraggio e rendicontazione | Analogamente le difficoltà si sono riscontrate nella selezione dell'operatore economico cui affidare il servizio di monitoraggio e rendicontazione. Le difficoltà nel reperimento dell'esperto informatico del gruppo esterno ha determinato il ritardo nell'avvio delle procedure di acquisizione dei servizi informatici. | Mediante la reiterazione delle procedure si è riusciti a ad acquisire il servizio di monitoraggio e rendicontazione, nonché ad avviare le ulteriori azioni per l'acquisizione dei servizi di comunicazione ed informatici | 2019-01-31
| 5 | Insediamento del (complessivo) gruppo di lavoro ad eccezione di n. 2 risorse esterne, incontri tecnico-operativi tra i componenti il gruppo di lavoro e riunioni tecniche con il Committente ed altri eventuali partner strategici del progetto | L'insularità del Comune capofila ha determinato delel difficoltà operative nel reperimento delle risorse umane esterne facendo si che per completare il gruppo di lavoro esterno si siano dovute realizzare ben tre procedure. | 8/10 del gruppo di lavoro esterno si è insediato a fine gennaio 2019. Gli altri due componenti nel mese di giugno 2019 | 2019-01-09
| 6 | Definizione del programma operativo di lavoro |  |  | 2019-01-09 | 2019-02-01
| 7 | Sono stati realizzati gli adempimenti minimi di monitoraggio | Il ritardo nella conclusione dell'affidamento del servizio di monitoraggio e rendicontazione ha determinato un rallentamento delle attivià | Il servizio è stato affidato a giugno 2019 | 2019-11-30
| 8 |  | Si rimanda alle criticità già segnalate | Sarà intensificata l'azione attuazione del complesivo gruppo di lavoro | 2019-11-30
| 9 |  | Si rimanda alle criticità già segnalate | Sarà intensificata l'azione attuazione del complesivo gruppo di lavoro | 2019-11-30
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Il riquadro è ripetuto per ogni singola azione. Se si tratta di attività relative alla stessa azione, unire, eventualmente, le celle della prima colonna relativa al nome dell'Azione. Descrivere, quindi, in maniera sintetica quanto effettivamente realizzato attraverso l'attività. Segnalare, altresi', la presenza di eventuali ritardi attuativi in relazione a quanto presente nel cronoprogramma approvato
Azione A2 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica | 1 | Avvio della formazione della Scheda del Progetto CID nella quale vengono esposte, schematicamente, le informazioni utili ai fini della ricerca e selezione della buona pratica da parte di enti interessati all’autonomo riuso del Progetto CID. | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno e dell'affidamento dei dei servizi informatici | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-11-30 |  | Comune di Marsala
| 2 | Schema di programma operativo di lavoro, metodologie e strumenti e di cronoprogramma delle attività; | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno e dell'affidamento dei dei servizi informatici | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-11-30
| 3 |  | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno e dell'affidamento dei dei servizi informatici | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-11-30
| 4 |  | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno e dell'affidamento dei dei servizi informatici | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-11-30
| 5 |  | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno e dell'affidamento dei dei servizi informatici | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-11-30
| 6 |  | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno e dell'affidamento dei dei servizi informatici | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-11-30
| 7 |  | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno e dell'affidamento dei dei servizi informatici | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-11-30
| 8 |  | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno e dell'affidamento dei dei servizi informatici | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-11-30
| 9 |  | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno e dell'affidamento dei dei servizi informatici | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-11-30
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A3 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | 1 | Avvio del progetto |  |  | 2019-01-31 | 2019-02-01 | Comune di Pantelleria
| 2 | Avvio della analisi di contesto e animazione territoriale per la costituzione di un sistema di rete fra i diversi attori sociali | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno e dell'affidamento dei dei servizi informatici e di comunicazione | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-06-30
| 3 |  | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno e dell'affidamento dei dei servizi informatici e di comunicazione | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-09-30
| 4 |  | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno e dell'affidamento dei dei servizi informatici e di comunicazione | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-10-31
| 5 |  | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno e dell'affidamento dei dei servizi informatici e di comunicazione | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-11-30
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A4 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | 1 | Avvio analisi del funzionamento e dei risultati dell’attuazione del CID nella Città di Marsala al fine di identificare azioni atte a migliorare le caratteristiche salienti della buona pratica oggetto di trasferiment | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-05-31 |  | Comune di Marsala
| 2 | Avvio analisi degli ulteriori e potenziali ambiti/settori target (politiche di intervento rivolte a soggetti in condizioni di disagio/esclusione sociale) per i quali è possibile/ipotizzabile progettare ed attuare un "centro d'informazione territoriale" | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-05-31
| 3 | Avvio analisi delle specificità da considerare ai ifni dlel'adeguamento del modlelo CID all'ambito settore target identificato | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-05-31
| 4 | Avvio della definizione e integrazioni da apportare al modello CID per la sua attuazione all'ulteriore ambito settore target | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-07-31
| 5 |  | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-07-31
| 6 |  | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-10-15
| 7 |  | Si rimanda alle criticità segnalate circa la formazione e l'implementazione del gruppo dilavoro esterno | Sarà intensificata l'azione di attuazione del complessivo gruppo di lavoro | 2019-10-31
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A5 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento | 1 | Elaborazione del piano di promozione e comunicazione interna ed esterna a supporto del processo di adozione della buona pratica |  |  | 2019-02-15 | 2019-03-31
| 2 |  | Si rimanda a quanto già evidenziato in merito alle criticità per la formazione del gruppo di lavoro esterno e l'affidamento dei servizi di comunicazione | Sara intensificata l'attività del gruppo di lavoro esterno e deil fornitore dei servizi di comunicazione (sscadenza presentazione offere 04/07/2019) | 2019-02-15
| 3 |  | Si rimanda a quanto già evidenziato in merito alle criticità per la formazione del gruppo di lavoro esterno e l'affidamento dei servizi di comunicazione | Sara intensificata l'attività del gruppo di lavoro esterno e deil fornitore dei servizi di comunicazione (sscadenza presentazione offere 04/07/2019) | 2019-03-15
| 4 |  | Si rimanda a quanto già evidenziato in merito alle criticità per la formazione del gruppo di lavoro esterno e l'affidamento dei servizi di comunicazione | Sara intensificata l'attività del gruppo di lavoro esterno e deil fornitore dei servizi di comunicazione (sscadenza presentazione offere 04/07/2019) | 2019-11-30
| 5 |  | Si rimanda a quanto già evidenziato in merito alle criticità per la formazione del gruppo di lavoro esterno e l'affidamento dei servizi di comunicazione | Sara intensificata l'attività del gruppo di lavoro esterno e deil fornitore dei servizi di comunicazione (sscadenza presentazione offere 04/07/2019) | 2019-11-30
| 6 |  | Si rimanda a quanto già evidenziato in merito alle criticità per la formazione del gruppo di lavoro esterno e l'affidamento dei servizi di comunicazione | Sara intensificata l'attività del gruppo di lavoro esterno e deil fornitore dei servizi di comunicazione (sscadenza presentazione offere 04/07/2019) | 2019-11-30
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto

## Output Programma
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numero di protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni e attori rilevanti | 454 | numero |  |  |  | 1
Inserire il nome e il codice dell'Indicatore di Programma selezionato comprensivo di baseline e unità di misura e valorizzarlo opportunamente cosi come indicato nella scheda Progetto. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti.
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numeri di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici (ivi compresi quelli previsti dai PRA) | 17OUT | numero |  |  |  | 1

## Output Progetto
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Atteso | [6 empty] | Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Ordini di servizio a dirigenti/funzionari che saranno impegnati nelle attività progettuali | A1 | A1.2 | numero |  | Atteso 2018: 10; Atteso 2019: 0
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 6 | 4
Inserire i riferimenti relativi ad ogni indicatore cosi come descritto nella scheda progetto approvata. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti che dovessero rendersi necessari. Con riferimento alla Baseline, indicare "0" se non sono presenti output relativi ai predetti indicatori già realizzati antecedentemente all'avvio del progetto.
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Atti per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna: determinazione di indizione di procedura selettiva; avviso pubblico; disciplinare di incarico; verbale di selezione; determinazione di affidamento incarico | A1 | A1.3 | numero procedure |  | Atteso 2018: 5; Atteso 2019: 0
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
5
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
atti per procedure di acquisizione dei beni e servizi necessari all'attuazione del progetto: determina a contrarre; bando/avviso/disciplinare di gara; capitolato tecnico; schema di contratto; nomina seggio/commissione di gara; aggiudicazione; avvisi post-informazione | A1 | A1.4 | numero procedure |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 2
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Programma operativo di lavoro | A1 | A1.6 | numero | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Report di monitoraggio e valutazione | A1 | A1.7 | numero |  | Atteso 2018: 1; Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Giornate uomo di affiancamento on the job | A1 | A1.9 | numero gg./u |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 400
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 150
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
scheda del Progetto CID nella quale vengono esposte, schematicamente, le informazioni utili ai fini della ricerca e selezione della buona pratica da parte di enti interessati all’autonomo riuso del Progetto CID | A2 | A2.1 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 1
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
schema di programma operativo di lavoro, metodologie e strumenti e di cronoprogramma delle attività | A2 | A2.2 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 1
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
schemi di: manuale delle procedure e dei processi; funzionigramma/organigramma; mansionario | A2 | A2.3 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
codici/licenze/manuali tecnici (Codice software sorgente; Documento di licenza d’uso; Manuale tecnico per l’installazione e attivazione; Manuale utente) | A2 | A2.4 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 6
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
modelli di atti amministrativi a supporto del trasferimento della buona pratica | A2 | A2.5 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 20
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Elenco dei Soggetti Pubblici e Privati che hanno operato sulla buona pratica | A2 | A2.6 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 30
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 4
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Modelli di atti utili per l’acquisizione di beni e servizi | A2 | A2.7 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 7
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
schemi di piano di comunicazione interna ed esterna e di formazione ed annessi format di strumenti operativi | A2 | A2.8 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 10
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
modelli-tipo appositamente indicati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (modello di governance, modello di sostenibilità, etc.) | A2 | A2.9 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 5
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Evento di lancio | A3 | A3,1 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Documenti di analisi (desk, documentale, domanda attuale/potenziali; territoriale; interpretazione/restituzione interviste stakeholder; report questionari; report eventi lancio; report focus group;) ) | A3 | A3.2 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 16
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 2
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
mappe/guide/manuali (mappa dei servizi territoriali; mappa dei servizi on line; mappa dei diritti e delle opportunità; mappa dell’accessibilità; network territoriale; mappa dei bisogni espressi; manuale dei servizi; manuale dei diritti e delle opportunità; manuale dell’accessibilità; guida ai servizi CID; guida ai servizi, ai diritti ed alle opportunità ed alla accessibilità; guida allo sport per i disabili; piano delle forniture) | A3 | A3.3 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 26
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Portale internet del CID | A3 | A3.4 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 2
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Architettura Sistema Informativo Territoriale; Scheda anagrafica, Struttura BDA e Struttura BDG; Procedure di analisi, Sistema WebGIS e Procedure popolamento BDA; Rilascio del sistema per popolamento BDA; BDA operativa e BDG operativa; Sistema WebGIS | A3 | A3.5 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 12
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Documento di Analisi | A4 | A4.1 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 1
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Documento di Analisi | A4 | A4.2/A4.3 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 1
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Protocollo di dialogo | A4 | A4.5 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 2
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
modelli di integrazione di funzioni e dati dei diversi "centri di informazione territoriale" | A4 | A4.6 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 2
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
schemi/strumenti "aggiuntivi/adeguativi" del kit del riuso finalizzati alla implementazione "evolutiva" del CID, sia in funzione del miglioramento del CID sotto il profilo della funzionalità e affidabilità, sia in funzione dell'adeguamento del CID ai nuovi ambiti/settori target identificati | A4 | A4.7 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 10
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Elaborazione del piano di promozione e comunicazione interna ed esterna a supporto del processo di adozione della buona pratica, in coerenza con le azioni di comunicazione intraprese dall’AdG PON GOV per la promozione | A5 | A5.1 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 1
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
manuale per l’identità visiva: logo, slogan e immagine coordinata da utilizzare nelle iniziative di comunicazione | A5 | A5.2 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 1
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
output in occasione di ogni evento pubblico (n.2 per ogni ente del partenariato): lettera invito; cartolina elettronica; cartellina porta documenti; manifesti stradali; brochure illustrativa dei servizi offerti | A5 | A5.3 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 5000
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Pubblicazione riassuntiva dei dati raccolti | A5 | A5.4 | numero copie |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 450
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Realizzazione video promozionale | A5 | A5.5 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Attivazione social network | A5 | A5.6 | numero |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0

## Risultati Progetto
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata | Unità di misura | Baseline | Atteso | [6 empty] | Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rispetto del cronoprogramma di progetto | A1 | Da A1.1. a A1.9 | % |  | Atteso 2018: 30; Atteso 2019: 70
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 20 | 10
Inserire i riferimenti relativi ad ogni indicatore cosi come descritto nella scheda progetto approvata. Ogni singolo risultato può essere associato, infatti ad una o più azioni/ attività. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti che dovessero rendersi necessari. Con riferimento alla Baseline, indicare "0" se non sono presenti risultati relativi ai predetti indicatori già realizzati antecedentemente all'avvio del progetto.
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rispetto del cronoprogramma di progetto | A1 | A1.7 | % |  | Atteso 2018: 20; Atteso 2019: 80
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 10
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Implementazione del sistema di coordinamento e direzione | A1 | Da A1.1. a A1.9 | % |  | Atteso 2018: 30; Atteso 2019: 70
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 20 | 50
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Coerenza del kit di riuso e rispetto delle indicazioni dell'Agenzia per la Coesione territoriale | A2 | Da A2.1. a A2.9 | % |  | Atteso 2018: 30; Atteso 2019: 70
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 5 | 10
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Trasferimento buona pratica | A3 | Da A3.1. a A3.5 | n. |  | Atteso 2018: 0.2; Atteso 2019: 0.8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0.2
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Miglioramenti apportati alla buona pratica | A4 | Da A4.1. a A4.6 | n. |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 5
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Nuovi ambiti/target di applicazione del Centro di informazione territoriale | A4 | Da A4.1. a A4.6 | n. |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 2
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Piani di comunicazione realizzati | A5 | A5.1 | n. |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 1
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 1
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Soggetti raggiunti ( partecipanti eventi, iscritti pagine social, etc.) | A5 | Da A5.2 a A5.6 | n. |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 1000
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Passaggi su stampa e televisioni ed altri media | A5 | Da A5.2 a A5.6 | n. |  | Atteso 2018: 0; Atteso 2019: 50
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0